## Sheet1
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
2 |  | Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, giáo viên của trường THPT
| 2.1 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, thông tin giảng dạy (giáo viên - dạy lớp gì, lớp có những học sinh nào) |  | Huy Giang
| 2.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Huy Giang
| 2.3 | Xây dựng module thêm học sinh mới |  | Duy
| 2.4 | Xây dựng module sửa thông tin học sinh |  | Duy
| 2.5 | Xây dựng module xóa thông tin học sinh |  | Duy
| 2.6 | Xây dựng module tìm kiếm học sinh |  | Hoàng
| 2.7 | Xây dựng module thêm giáo viên mới |  | Hoàng
| 2.8 | Xây dựng module sửa thông tin giáo viên |  | Hoàng
| 2.9 | Xây dựng module xóa thông tin giáo viên |  | Thế Hùng
| 2.10 | Xây dựng module tìm kiếm giáo viên |  | Thế Hùng
| 2.11 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | Đức Hùng
| 2.12 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Huy Giang
| 2.13 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Thế Hùng